**TIRGUS IZPĒTE**

**“****Bauskas novada izglītības attīstības stratēģijas un rīcības**

**plāna 2024.-2029.gadam izstrāde”,**

**identifikācijas numurs BNP/TI/2024/07**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | Bauskas novada pašvaldība |
| **Reģistrācijas numurs** | 90009116223 |
| **Adrese** | Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 |

1. **Iepirkuma priekšmets:**
   1. **Bauskas novada izglītības attīstības stratēģijas un rīcības plāna 2024.-2029.gadam izstrāde** (turpmāk – Pakalpojums)*,* saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums).
2. **Identifikācijas numurs:** BNP/TI/2024/07.
3. **Kontaktpersonas:**
   1. Pasūtītāja noteiktā kontaktpersona par tirgus izpētes noteikumiem: Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīne Maksimova, e-pasts: [kristine.maksimova@bauskasnovads.lv](mailto:kristine.maksimova@bauskasnovads.lv), tālr. +371 65611814;
   2. Pasūtītāja noteiktā kontaktpersona par darba uzdevumu: Izglītības nodaļas vadītāja Baiba Šumina, e-pasts: [baiba.sumina@bauskasnovads.lv](mailto:baiba.sumina@bauskasnovads.lv) , tālr. +371 28698777.
4. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:** 
   1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz **līdz 2024. gada 22.februārim plkst. 12.00**, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: [kristine.maksimova@bauskasnovads.lv](mailto:kristine.maksimova@bauskasnovads.lv).
5. **Līguma nosacījumi:**
   1. Līgums tiek īstenots Bauskas novada pašvaldības budžeta ietvaros.
   2. Līguma izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža **līdz 2024. gada 31.augustam.**
   3. Līguma izpildes vieta: Bauskas novada teritorija.
   4. Apmaksa: līgums ar pēcapmaksu, garantēta samaksa pēc līguma izpildes pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas (saskaņā ar noslēgto līgumu).
   5. Stratēģijas izstrādes process un izpildes termiņi:
      1. Sagatavošanās Bauskas novada izglītības attīstības stratēģijasizstrādei - 2024.gada marts;
      2. Bauskas novada izglītības attīstības stratēģijas1. redakcijas izstrāde 2024. gada maijs;
      3. Bauskas novada izglītības attīstības stratēģijasgala redakcijas projekta publiskā apspriešana 2024. gada maijs, jūnijs;
      4. Bauskas novada izglītības attīstības stratēģijasgala redakcijas izstrāde un apstiprināšana 2024. gada augusts.
6. **Prasības pretendentam:**
   1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura uz līguma slēgšanas dienu ir reģistrēta, licencēta un/vai sertificēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un veikt Pasūtītājam nepieciešamo Pakalpojumu.
   2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piedāvājumu paraksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno paraksttiesīgās personas izdota pilnvara.
7. **Iesniedzamie dokumenti:**
   1. Pieteikums dalībai tirgus izpētē, atbilstoši 2. pielikumam.
   2. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 3. pielikumam.
8. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:**
   1. Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst tirgus izpētes noteikumiem.

**1.pielikums**

**DARBA UZDEVUMS**

**Bauskas novada izglītības attīstības stratēģijas un rīcības**

**plāna 2024.-2029.gadam izstrāde**

1. **Vispārīgā informācija:**
   1. Izstrādāt Bauskas novada Izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2029.gadam (turpmāk – Stratēģija), kurā, pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļas pašreizējās situācijas analīzi, pieejamo resursu un izglītības nozares novērtējumu, noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Bauskas novada izglītības ilgtspējīgas attīstības stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, perspektīvā izglītības attīstības vīzija, izglītības jomas sadarbība ar citām novada attīstībai nozīmīgām nozarēm, izvirzīti konkrēti izglītības iestāžu attīstības virzieni, stratēģiskie mērķi, kā arī noteikti konkrēti uzdevumi un rīcības mērķi izglītības iestāžu ekosistēmas attīstībai.
2. **Stratēģijas izstrādes tiesiskais pamatojums**.
   1. Pašvaldību likums;
   2. Attīstības plānošanas sistēmas likums;
   3. Ministru kabineta noteikumi 2014.gada 14.oktobra Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
   4. MK noteikumi Nr. 737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”.
3. Stratēģijas izstrādi veikt, ņemot vērā spēkā esošos nacionālā līmeņa, reģionālā līmeņa attīstības plānošanas un nozaru plānošanas, kā arī vietējās pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus:
   1. Ministru kabineta 2021.gada 22.jūnija rīkojumu Nr.436 “Par izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021. – 2027.gadam”;
   2. Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu “Kompleksi risinājumi augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā: ilgtspējīga izglītības iestāžu ekosistēmas un efektīvs finansēšanas modelis” (MK izskatīts 21.11.2023.);
   3. Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035.gadam;
   4. Bauskas novada Attīstības programmu 2022. – 2028.gadam;
   5. Citus aktuālos nozares plānošanas dokumentus, kas saistīti ar būtiskiem nozares attīstības un starpnozaru jautājumiem – kultūrizglītība, mūžizglītība, sports un aktīvs dzīvesveids, veselība u.c.
4. Par stratēģijas izstrādi atbild Bauskas novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļa, pēc nepieciešamības piesaistot nozares ekspertus.
5. **Stratēģijas saturs**:
   1. Izglītības nodaļas izstrādātā izglītības nozares esošās situācijas analīze visos izglītības posmos (vispārējā pamata un vidējā, profesionālajā ievirzes, interešu, speciālajā, profesionālajā izglītībā un mūžizglītībā), t.sk., ar statistikas datiem pamatotas attīstības tendences, izglītojamo skaita un struktūras prognozes, iestāžu kvalitātes monitoringa datiem un tml., stiprās un vājās puses, iespējas un draudi (SVID);
   2. Stratēģiskā daļa – vīzija, stratēģiskie mērķi un uzdevumi, ilgtermiņa prioritātes, vadlīniju, rīcību plāna un izglītības iestāžu ekosistēmas attīstības un optimizācijas modeļu izstrāde pirmsskolas un vispārējā izglītībā, profesionālās ievirzes izglītībā, speciālajā izglītībā;
   3. Stratēģijas izpilde un uzraudzība;
   4. Darbības rezultatīvie rādītāji un rezultātu izplatīšanas mehānisms sadarbībai.
6. Stratēģijas forma:

Stratēģijas noformēšanai jāizmanto Bauskas novada vizuālās identitātes līnijas. Izglītības nodaļas izstrādāto izglītības nozares esošās situācijas analīzi iekļauj kopīgā noformējumā.

1. **Stratēģijas izstrādes uzdevumi**:
   1. Veikt izglītības nozares esošās situācijas novērtējumu un attīstības iespējas;
   2. Iepazīties un pamatoties uz Izglītības nodaļas izstrādāto izglītības nozares esošās situācijas analīzi, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos izglītības iestāžu plānošanas dokumentus (izglītības iestāžu attīstības plānus un aktuālos izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumus), uzsāktos un ieplānotos izglītības projektus;
   3. definēt izglītības ilgtermiņa stratēģiskos uzstādījumus – attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus un uzdevumus, prioritātes, t.sk., izglītības iestāžu ekosistēmas attīstībai pirmsskolas un vispārējā izglītībā, profesionālās ievirzes izglītībā, speciālajā izglītībā~~,~~ ņemot vērā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035.gadam, Bauskas novada Attīstības programmu 2022. – 2028.gadam, citus valsts un pašvaldības aktuālos nozares plānošanas dokumentus;
   4. definēt novada izglītības attīstības vidējā termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, t.sk., finanšu resursu nodrošinājumu, infrastruktūras atbilstību un attīstību, kā arī atbildīgos izpildītājus to īstenošanai un laika grafiku;
   5. izstrādes laikā ņemt vērā nozares politikas nostādnes un plānošanas dokumentus, kas saistīti ar nozares attīstības būtiskākajiem jautājumiem;
   6. nodrošināt izglītības iestāžu vadītāju, nozares speciālistu un pārējās sabiedrības līdzdalību Stratēģijas izstrādē, veicot iedzīvotāju viedokļu apzināšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.
2. Stratēģijas izstrādes posmi, rīcības un laika plānotais grafiks:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Aktivitāte** | **Termiņš** |
| 1. | Izglītības attīstības stratēģijas darba grupas izveide, tematisko (pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības jomas, jaunatnes lietu un mūžizglītības, speciālās izglītības) darba grupu organizēšana, iekļaujot visu izglītības procesā iesaistīto pušu pārstāvjus (iestāžu vadību, pedagogus, vecākus, apvienību pārvalžu pārstāvjus), kā arī piesaistot nozares speciālistus viedokļu un rezultātu apkopošanai. *(Veic Bauskas novada pašvaldības Izglītības nodaļa)* | 2024.gada februāris |
| 2. | Ar Izglītības nozares attīstības stratēģiju saistītu dokumentu analīze. | 2024.gada februāris |
| 3. | **Izglītības attīstības stratēģijas 1.redakcijas izstrāde.**  Stratēģijas noformēšanai tiek izmantotas Bauskas novada vizuālās identitātes vadlīnijas. |  |
| 3.1. | Ņemot vērā Izglītības nodaļas izstrādāto pašreizējās situācijas analīzes (esošās izglītības sistēmas un resursu) rezultātus visos izglītības posmos (ar statistikas datiem pamatotas attīstības tendences un prognozes, izglītojamo skaita un struktūras prognozes, iestāžu kvalitātes monitoringa datus), nosakot izglītības jomas stiprās un vājās puses, draudus un attīstības iespējas, tiek **formulētas izglītības nozares vidēja termiņa prioritātes, vērtības, rīcības virzieni un uzdevumi**. | 2024.gada februāris, marts |
| 3.2. | **Stratēģiskās daļas un rīcības plāna izstrāde.**  Stratēģiskās daļas – vīzijas, stratēģisko mērķu un uzdevumu, ilgtermiņa prioritāšu, vadlīniju un rīcības plāna izstrāde. Izglītības iestāžu ekosistēmas attīstības un optimizācijas modeļu izstrāde. | 2024.gada marts, aprīlis |
| 3.3. | Izglītības stratēģijas 1.redakcijas izskatīšana vadības grupā. | 2024.gada maijs |
| 3.4. | **Izglītības stratēģijas gala redakcijas izskatīšana domes sēdē,** domes lēmums par Izglītības stratēģijas nodošanu publiskai apspriešanai. | 2024.gada maijs |
| 4. | **Publiskā apspriešana.** | 2024.gada maijs |
| 4.1. | Paziņojuma par Izglītības stratēģijas publisko apspriešanu publicēšana pašvaldības mājas lapā [www.bauskasnovads.lv](http://www.bauskasnovads.lv) un informatīvajā izdevumā “Bauskas Novada Vēstnesis” *(Veic Bauskas novada pašvaldības Izglītības nodaļa)* | 2024.gada maijs |
| 4.2. | Izglītības stratēģijas publiskās apspriešanas organizēšana:   * Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana. Stratēģijas publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana; * Stratēģijas publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības darba grupā; * Stratēģijas galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, norādītos iebildumus un izteiktos priekšlikumus. | 2024.gada jūnijs |
| 4.3. | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana, izvērtēšana, rezultātu apkopošana. | 2024.gada jūnijs |
| 5. | **Izglītības stratēģijas gala redakcijas izstrāde.** | 2024.gada jūlijs |
| 5.1. | Izglītības stratēģijas gala redakcijas precizēšana, papildināšana, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus. | 2024.gada jūlijs |
| 6. | **Izglītības stratēģijas apstiprināšana Bauskas novada domē.** Apstiprinātās Izglītības stratēģijas gala redakcijas publiskošana [www.bauskasnovads.lv](http://www.bauskasnovads.lv) | 2024.gada augusts |

\*plānotais izstrādes grafiks var tikt precizēts attīstības stratēģijas izstrādes laikā.

**2.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ**

**“Bauskas novada izglītības attīstības stratēģijas un rīcības**

**plāna 2024.-2029.gadam izstrāde”,**

**identifikācijas numurs BNP/TI/2024/07**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  |
| Reģistrācijas numurs: | |  |
| Juridiskā adrese: | |  |
| Norēķinu konts: | |  |
| Bankas nosaukums: | |  |
| Pasta adrese: | |  |
| Tālrunis: | |  |
| E-pasta adrese: | |  |
| Vispārējā interneta adrese  (*ja attiecināms*): | |  |
| Līguma noslēgšanas iespēja  (Lūdzu atzīmēt): | | □ Papīra formātā  □ Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu |
|  | | |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu / līguma izpildes atbildīgo personu** | | |
| Vārds, uzvārds: |  | |
| Ieņemamais amats: |  | |
| Tālrunis: |  | |
| E-pasta adrese: |  | |

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā tirgus izpētē un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

**3.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**“Bauskas novada izglītības attīstības stratēģijas un rīcības**

**plāna 2024.-2029.gadam izstrāde”,**

**identifikācijas numurs BNP/TI/2024/07**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iepazinies ar tirgus izpētes **“Bauskas novada izglītības attīstības stratēģijas un rīcības plāna 2024.-2029.gadam izstrāde”**, identifikācijas numurs BNP/TI/2024/07, noteikumiem un Darba uzdevumu, piedāvāju veikt minēto pakalpojumu par šādu līgumcenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Kopējā piedāvājuma cena bez PVN, EUR** |
| 1. | Bauskas novada izglītības attīstības stratēģijas un rīcības plāna 2024.-2029.gadam izstrāde |  |
| **PVN (\_\_\_%), EUR:** | |  |
| **Kopējā piedāvājuma cena ar PVN, EUR:** | |  |

*Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma veikšanu, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.*

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |